## Plan1
LEGENDA ======================================> |  | Período de desenvolvimento dos capítulos citados abaixo | [15 empty] | Datas de entregas para avaliação ou que serão avaliados os sites e diários de bordos
CONTEÚDOS E ENTREGAS | semana 24/02 | semana 10/03 | semana 17/03 | semana 24/03 | semana 31/03 | semana 07/04 | semana 14/04 | semana 28/04 | semana 05/05 | semana 12/05 | semana 19/05 | semana 26/05 | semana 02/06 | semana 09/06 | semana 16/06 | semana 23/06 | semana 30/06 | semana 28/07 | semana 04/08 | semana 11/08 | semana 18/08 | semana 25/08 | semana 01/09 | semana 08/09 | semana 15/09 | semana 22/09 | semana 29/09 | semana 06/10 | semana 06/10 | seamana 07/10 | seamana 21/10 | seamana 29/10 | seamana 04/11 | seamana 11/11(Ensaios) | seamana 18/11 | seamana 25/11 | seamana 02/12 | seamana 09/12
Desenvolvimento da ideia/ Questão problema
Pesquisas de Viabilidade/Caderno de Sensibilidade/ Validação da Problema
Desenvolvimento do Site/Entregas das versões betas
Diário de Bordo/Portfólio
Explicação Normas ABNT Básicas
Aplicação das Pesquisas de Campo/Entrevistas
Referencial Teórico (Segundo Capítulo)
Tabulação Pesquisa de Campo/Entrevistas
Entrega Capítulo Imersão/ Design-Thinking (Capitulo 2)
Entrega do Capítulo Análise e Síntese (Capítulo 3)
Entrega do Capítulo IDEAÇÃO (Capítulo 4) - Várias Entregas
Entrega Capítulo 1 (Introdução)
Entrega do Capítulo PROTÓTIPO (Capítulo 5) - Algumas entregas | [21 empty] | Modelagem banco e casos de uso | [6 empty] | Integração Banco com sistema | Integração Banco com sistema | Apresentação protótipo | Inserir principais telas do protótipo na documentação, designs e principais funcionalidades.
Entrega do Capítulo Aspectos Estratégicos (Cap 6) (CANVAS, MARKETING E FINANCEIRO) | [29 empty] | Explicação financeiro |  | Entrega financeiro na documentação
Termos de uso e Privacidade | [31 empty] | Pesquisar vários na mesma linha de pesquisa de vocês, LGPD e lei de proteção aos dados
Conclusão/Resumo
TCC completo para leitura dos Orientadores
Pré-Banca e entrega do TCC (ensaio)
Apresentação do TCC