## Plan1
LEGENDA ======================================> |  | Período de desenvolvimento dos capítulos citados abaixo | [15 empty] | Datas de entregas para avaliação ou que serão avaliados os sites e diários de bordos
CONTEÚDOS E ENTREGAS | seamana 08/04 | seamana 15/04 | seamana 22/04 | seamana 29/04 | seamana 06/05 | seamana 13/05 | seamana 20/05 | seamana 27/05 | seamana 03/06 | seamana 10/06 | seamana 17/06 | seamana 24/06 | seamana 01/07 | seamana 29/07 | seamana 05/08 | seamana 12/08 | seamana 19/08 | seamana 26/08 | semana 02/09 | seamana 09/09 | seamana 16/09 | seamana 23/09 | seamana 30/09 | seamana 07/10 | seamana 21/10 | seamana 29/10 | seamana 04/11 | seamana 11/11(Ensaios) | seamana 18/11 | seamana 25/11 | seamana 02/12 | seamana 09/12
Desenvolvimento da ideia/ Questão problema
Pesquisas de Viabilidade/Caderno de Sensibilidade/ Validação da Problema
Desenvolvimento do Site/Entregas das versões betas em vermelho
Diário de Bordo/Portfólio
Explicação Normas ABNT Básicas
Aplicação das Pesquisas de Campo/Entrevistas
Referencial Teórico (Segundo Capítulo)
Tabulação Pesquisa de Campo/Entrevistas
Entrega Capítulo Imersão/ Design-Thinking (Capitulo 2)
Entrega do Capítulo Análise e Síntese (Capítulo 3)
Entrega do Capítulo IDEAÇÃO (Capítulo 4) - Várias Entregas
Entrega Capítulo 1 (Introdução)
Entrega do Capítulo PROTÓTIPO (Capítulo 5) - Algumas entregas
Entrega do Capítulo Aspectos Estratégicos (Cap 6) (CANVAS, MARKETING E FINANCEIRO)
Conclusão/Resumo
TCC completo para leitura dos Orientadores
Pré-Banca e entrega do TCC (ensaio)
Apresentação do TCC